АДМИНИСТРАЦИЯ

МАРКОВСКОГО    СЕЛЬСОВЕТА

ГЛУШКОВСКОГО  РАЙОНА  КУРСКОЙ  ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

10.03.2021 года          № 6-р

« Об организации комплекса мероприятий направленных на предупреждение пожаров и гибели людей в весеннее – летний пожароопасный период 2021 года на территории Марковского сельсовета»»

В целях обеспечения пожарной безопасности на территории Марковского сельсовета Глушковского района в весеннее- летний период 2021 года

1. Утвердить прилагаемый план мероприятий по подготовке и проведению пожароопасного сезона 2021 года на территории Марковского сельсовета Глушковского района Курской области.

2. Утвердить состав оперативного штаба по подготовке к пожароопасному периоду на территории Марковского сельсовета Глушковского  района  Курской области в 2021 году.

3. Заместителю главы Администрации Марковского сельсовета Т.Н. Литвиновой:

-организовать выполнение комплекса подготовительных профилактических мероприятий по обеспечению первичных мер пожарной безопасности в границах соответствующих населенных пунктов;

- провести разъяснительную работу среди населения о недопустимости сжигания сухой травы на лугах, в лесополосах, в оврагах, на обочинах дорог, около зданий животноводческих ферм, стоговищ и других продуктов искусственного и естественного процесса растениеводства, а также об административной ответственности за эти правонарушения;

- при возникновении лесных пожаров немедленно информировать дежурный караул ОПП с.Званное ПЧ Глушковского района

4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

5. Распоряжение вступает в силу со дня его подписания.

Глава Марковского сельсовета

Глушковского района                                                        С.А. Давиденко

Приложение № 1

Утверждено  распоряжением

Главы  администрации Марковского    сельсовета

Глушковского района Курской области

От 10..03. 2021 года    № 6-р

ПЛАН

мероприятий по подготовке и проведению пожароопасного сезона 2021 года на территории Марковского сельсовета Глушковского района Курской области

| № п/п | Мероприятия | Срок | Ответственные исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
| - Организационные мероприятия |  |  |  |
| 1 | Создание оперативного штаба по контролю за выполнением мероприятий по подготовке к пожароопасному сезону 2021 года на территории Марковского сельсовета Глушковского района | С изданием приказа комитета природных ресурсов Курской области « О начале пожароопасного сезона 2021 года» | Глава сельсовета |
| 2 | Уточнение перечня населенных пунктов, объектов экономики и социально значимых объектов Марковского сельсовета подверженных угрозе распространения лесных пожаров и сельскохозяйственных палов | до 25.03.2021 | Глава сельсовета |
| 3 | Обеспечение проведения широкой информационной кампании, в том числе среди населения, направленной на соблюдение требований пожарной безопасности в лесах, населенных пунктах и организациях, независимо от их организационно-правовой формы на территории Марковского сельсовета | постоянно | Глава сельсовета |
| 4 | Обеспечение при необходимости ограничения въезда в леса транспортных средств, а также посещение леса населением, выставление постов на контрольно-пропускных пунктах | При возникновении ЧС в период введения особого противопожарного режима в лесах | Глава сельсовета, МО МВД России «Глушковский»(по согласованию) |
| 2. Практические мероприятия |  |  |  |
| 5 | Обеспечение противопожарного состояния занимаемых и обслуживаемых территорий (очистка и минерализация полос отчуждения вдоль автомобильных дорог, создание резервов материально-технических средств, противопожарного инвентаря и иного оборудования) для организации тушения пожаров собственными силами, а также обеспечение готовности сил и средств для тушения пожаров в соответствии с действующим законодательством | до 01.04..2021 | Глава сельсовета |

Приложение № 2

Утверждено  распоряжением

Главы  администрации Марковского    сельсовета

Глушковского района Курской области

От 10..03. 2021 года    №  6-р

СОСТАВ

Штаба по проведению  противопожарных мероприятий на территории Марковского сельсовета

Начальник штаба

Давиденко Сергей Александрович    - Глава Марковского сельсовета

Члены штаба

Толстопятых Виталий Михайлович - директор МКОУ « Марковская СОШ»

Алешкова Анна Николаевна       -   заведующая  Дроновским  ФАП

Шевченко Юрий Петрович           -   уполномоченный участковой полиции