# АДМИНИСТРАЦИЯ

# МАРКОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

**ГЛУШКОВСКОГО РАЙОНА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ**

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

**05 апреля 2022 года № 11**

**«Об утверждении отчета о реализации**

**муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Марковского сельсовета Глушковского района Курской области**

**за 2021 год»**

В соответствии с бюджетным законодательством РФ , с Порядком принятия решения о разработке муниципальных программ органа местного самоуправления «Марковский сельсовет» Глушковского района , их формирования, реализации и проведение оценки эффективности реализации», утвержденным постановлением Администрации Марковского сельсовета Глушковского района от 01.11.2013 г. № 15, Администрация Марковского сельсовета Глушковского района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан в муниципальном образовании «Марковский сельсовет» Глушковского района» за 2020 год.

2. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на начальника отдела администрации Пирогову Н.М..

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит обнародованию на официальном сайте Администрации Марковского сельсовета Глушковского района в сети «Интернет».

Глава Марковского сельсовета

Глушковского района С.А. Давиденко

Утвержден

постановлением Администрации

Марковского сельсовета Глушковского района

от «05» апреля 2022 г. № 11

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

о выполнении муниципальной программы

«Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Марковского сельсовета» Глушковского района Курской области на 2019-2023,

за 2021 год

Сведения

о достижении целевых показателей эффективности

реализации программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Марковского сельсовета Глушковского района»

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование  целевого показателя программы | Единица  измерения | Значение показателей | | Обоснование  отклонений  значений показателя на конец отчетного года (при наличии отклонения) |
| отчетный год | |
| план | факт |
| 1. | Организация и содержание уличного освещения (оплата электроэнергии) | руб. | 207500,00 | 168952,90 |  |
| 2 | Мероприятия по благоустройству территорий | руб. | 436700,00 | 619221,46 |  |
|  | итого | руб | 644200,00 | 788174,36 |  |

Отчет

об использовании бюджетных ассигнований бюджета на реализацию программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Марковского сельсовета Глушковского района Курской области»

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основных мероприятий | Источник финансирования | Расходы (рублей) | | |
| бюджетные  ассигнования,  план на 01 января отчетного  года | бюджетные  ассигнования на 31  декабря  отчетного  года | кассовое  исполнение |
| Муниципальная программа программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Марковского сельсовета Глушковского района» | Местный бюджет, прочие безвозмездные поступления | 50000,00 | 644200,00 | 788174,36 |
| Подпрограмма  « Обеспечение качественными услугами ЖКХ населения Марковского сельсовета Глушковского района Курской области на 2018-2020 г.» | Местный бюджет  прочие безвозмездные поступления,  межбюджетные трансферты |  | 644200,00 | 788174,36 |
| Основное мероприятие  « Уличное освещение» | Местный бюджет |  | 207500,00 | 168952,90 |
| Основное мероприятие  Благоустройство территорий |  |  | 436700,00 | 619221,46 |

**Сведения о внесенных изменениях в муниципальную Программу в течение 2021 года**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование нормативного правового акта | Краткое изложение причин внесения изменений |
| Постановление администрации Марковского сельсовета от 28.12.2021г. № 43, «О внесении изменений в муниципальную программу «Обеспечение доступным и комфортабельным жильем и коммунальными услугами граждан Марковского сельсовета Глушковского района Курской области на 2019 – 2023 годы» утвержденную постановлением Администрации Марковского сельсовета Глушковского района от 09.11.2017 год № 81  » | Уточнение финансирования программы |

**Оценка эффективности реализации программы**

1. Степень достижения запланированных результатов (достижения целей и решения задач программы (оценка результативности):

Е= (788174,36: 644200,00х100+3/3+6/6):3х100= (0,99+1+1):3х100= 122 %

**Вывод:** Степень достижения запланированных результатов **высокая.**

2. Степень соответствия фактических затрат местного бюджета, прочих безвозмездных поступлений запланированному уровню (оценка полноты использования бюджетных средств прочих безвозмездных поступлений):

П =788174,36: 644200,00 х100= 122%

**Вывод**: Степень соответствия фактических затрат местного бюджета, прочих безвозмездных поступлений на реализацию программы запланированному уровню - **высокая.**

3. Эффективность использования средств местного бюджета, прочих безвозмездных поступлений (оценка экономической эффективности достижения результатов):

Э = 122: 122 = 1

**Вывод**: Эффективность использования средств местного бюджета, прочих безвозмездных поступлений – **высокая.**