Российская Федерация

Курская область  Глушковский район

Администрация Марковского сельсовета

Постановление

от 11.11.2013 № 26

с.Дроновка

Об утверждении муниципальной программы

« Устойчивое развитие  территории Марковского

сельсовета Глушковского района

Курской   области на 2014-2017 годы

и на  период до 2020 года.»

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

«УСТОЙЧИВОЕ   РАЗВИТИЕ  ТЕРРИТОРИИ

Марковского  сельсовета   Глушковского      района

Курской области

НА 2014-2017  ГОДЫ И НА  ПЕРИОД  ДО 2020 ГОДА»

Утверждён

постановлением № 26  от 11.11.2013 г

глава Марковского сельсовета

Глушковского района        С.А. Давиденко

ПАСПОРТ

муниципальной программы 
«Устойчивое развитие территории _Марковского сельсовета

Глушковского района Курской области

на 2014 - 2017 годы и на период до 2020 года»

| Наименование Программы | - муниципальная программа «Устойчивое развитие территории__Марковского сельсовета _Глушковского района Курской области на 2014 – 2017 годы и на период до 2020 года» |
| --- | --- |
| Основание для разработки | - постановление Правительства Российской Федерации от 15.07.2013 № 598 «О федеральной целевой программе «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года»; постановление Администрации Курской области______2013 г. № _____ «Об утверждении государственной программы Курской области «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Курской области на 2014-2020 годы» |
| Муниципальный заказчик-координатор Программы | - администрация _Марковского сельсовета Глушковского района Курской области |
| Разработчик Программы | - администрация _Марковского сельсовета _Глушковского района Курской области |
| Цели и задачи Программы | Основные цели Программы: - создание комфортных условий жизнедеятельности на территории _Марковского сельсовета; - стимулирование инвестиционной активности в агропромышленном комплексе путем создания благоприятных инфраструктурных условий на территории Марковского сельсовета Основными задачами Программы являются: - удовлетворение потребностей населения, в том числе молодых семей и молодых специалистов, в благоустроенном жилье; - повышение уровня комплексного обустройства населенных пунктов Марковского сельсовета объектами социальной и инженерной инфраструктуры |
| Важнейшие целевые индикаторы Программы | - ввод (приобретение) 0,94 тыс. кв. метров жилья для граждан, проживающих в сельской местности, в том числе _0.45 тыс. кв. метров для молодых семей и молодых специалистов Марковского сельсовета; - ввод в действие 700 тыс. кв. метров плоскостных спортивных сооружений в Марковском сельсовете; - ввод в действие учреждений культурно- досугового типа в Марковском сельсовете на _100 мест; - повышение уровня газификации домов (квартир) сетевым газом в Марковском сельсовете до 95 %; ввод в действие 25 км локальных водопроводов в _Марковском сельсовете; повышение уровня обеспеченности населения _Марковского сельсовета питьевой водой до _100 %; реализация проектов комплексной компактной застройки во всех населенных пунктах |
| Сроки и этапы реализации Программы | 2014-2020 годы I этап – 2014-2017 годы; II этап – 2018-2020 годы. |
| Объемы и источники финансирования Программы | Общий объем финансирования Программы составляет 66 млн. рублей, в том числе: - средства федерального бюджета – 19,8 млн.рублей; - средства бюджета Курской области – 42,9 млн. рублей; - средства местного бюджетов - 3,3 млн. рублей; - средства внебюджетных источников – млн. рублей. |
| Ожидаемые результаты реализации Программы и показатели ее социально-экономической эффективности | - улучшить жилищные условия около 50 семей; - повысить образовательный уровень учащихся на территории Марковского сельсовета - привлечь жителей Марковского сельсовета к занятиям физической культурой и спортом путем расширения сети плоскостных спортивных сооружений на _700 кв.м.; - улучшить доступ населения к услугам учреждений культурно-досугового типа путем расширения их сети на _100 мест; - повысить уровень инженерного обустройства _Марковского сельсовета: газом – до _95 %, водой – до 100 %; |

##### Характеристика  проблемы

1.1         Общие сведения о социально – экономическом развитии Марковского сельсовета

##### Глушковского района Курской   области

##### На территории Марковского сельсовета Глушковского района  распологается 8 сельских населённых пунктов.

Общая площадь Марковского сельсовета составляет  113 кв.км, в том числе земель сельскохозяйственного назначения 6778,4 га.

Характеристика землепользования на территории  Марковского сельсовета приведена в таблице 1.

##### Характеристика землепользования на территории

Муниципального района по состоянию на 01.01.2013г.

| № п/п | Показатели | Ед. изм. | Кол-во | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Общая площадь территории _______ сельсовета | кв.км | 113 |  |
| 1.1 | - леса | кв.км | 26,3 |  |
| 1.2 | - водоемы | кв.км | 0,9 |  |
| 1.3 | - площади земель, отведенные под застройку населенных пунктов | га | 1329 |  |
| 1.4 | - площади земель, отведенные под застройку сооружений производственного назначения и инженерных коммуникаций (дороги, ЛЭП, газопроводы, сооружения связи и т.п.) | га | 158,9 |  |
| 1.5 | - площади земель сельскохозяйственного назначения - всего | га | 6778,4 |  |
|  | - в том числе используемые под посевы сельскохозяйственных культур | га | 4879,6 |  |
|  |  | % | 72 |  |
| 2 | Количество сельскохозяйственных предприятий | ед. |  |  |
|  | - имеют в наличие земель сельхоз. назначения | га |  |  |
|  | - в них среднегодовая численность работающих | чел. |  |  |
|  | - получаемый среднегодовой удельный доход | руб./га |  |  |
| 3 | Количество крестьянских (фермерских) хозяйств | ед. |  |  |
|  | - имеют в наличие земель сельхоз. назначения | га |  |  |
|  | - в них среднегодовая численность работающих | чел. |  |  |
|  | - получаемый среднегодовой удельный доход | руб./га |  |  |
| 4 | Количество личных подсобных хозяйств (семей) | ед. | 530 |  |
|  | Площадь земель, используемых для личного подсобного хозяйства | га | 1951,2 |  |
|  | Получаемый среднегодовой доход с личного подсобного хозяйства | руб./га |  |  |

1.2.  Население  Марковского сельсовета

Численность населения Марковского сельсовета по состоянию на 01.01.2013 года составила  1366  человек, в том числе трудоспособного населения  502  человека.

Структура занятости трудоспособного населения характеризуется следующими данными (таблица 2):

- сельскохозяйственное производство – 16  человек (  3,19 %);

- организации бюджетной сферы - 136 человек ( 27,09  %);

- организации несельскохозяйственной сферы - 115 человек ( 22,9 %);

- личное подсобное хозяйство - 750  человек

- работает за пределами территории  Марковского   сельсовета - 128 человек ( 25,5 %);

- не обеспечено работой - 106 человек ( 21 %).

Дефицит кадров в сфере АПК Марковского сельсовета отсутствует, специалистов сельских учреждений социальной сферы - отсутствует.

Размер среднемесячного душевого дохода населения в 2012 году составил -5650 рублей на человека.

Таблица 2

##### Характеристика численности, занятости и среднедушевой доход населения

##### Марковского   сельсовета по состоянию на 01.01.2013 г

| № п/п | Наименование сельских населенных пунктов в составе __________ сельсовета | Численность населения Марковского сельсовета (чел.) |  |  |  |  |  | Наличие и занятость трудоспособного населения _Марковского сельсовета (чел.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего | В т.ч. по возрастным группам |  |  |  |  | Наличие трудоспособного населения - всего | Занято на территории _Марковского сельсовета |  |  |  |  |  | Работает за пределами территории ________ сельсовета | Не обеспечено работой | Уровень безработицы (%) | Среднемесячный душевой доход населения (руб./чел.) |
|  |  |  | До 7 лет | 7-18 лет | 18-35 лет | 35-60 лет | Свыше 60 лет |  | Всего | В том числе |  |  |  | Уровень занятости населения _________ сельсовета (%) |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | В сельскохозяйственном производстве | В организациях бюджетной сферы | В прочих организациях | В личном подсобном хозяйстве |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 1 | с. Самарка | 112 | 5 | 9 | 18 | 16 | 44 | 54 | 20 | 3 | 5 | 12 | - | 37 | 9 | 25 | 46,3 |  |
| 2 | с. Марково | 626 | 28 | 71 | 92 | 165 | 270 | 257 | 107 | 12 | 57 | 38 |  | 41,6 | 62 | 88 | 34,2 |  |
| 3 | д.Кабановка | 62 | 1 | 6 | 12 | 18 | 26 | 30 | 11 | - | 4 | 6 | 1 | 36,7 | 8 | 11 | 36,7 |  |
| 4 | д. Кабановка | 128 | 6 | 12 | 19 | 33 | 58 | 52 | 21 | - | 11 | 10 |  | 40,4 | 20 | 11 | 21,2 |  |
| 5 | д. Колодежи | 101 | 6 | 7 | 23 | 32 | 43 | 45 | 18 | - | 9 | 9 |  | 40 | 10 | 23 | 511 |  |
| 6 | с. Дроновка | 185 | 13 | 26 | 28 | 48 | 70 | 66 | 55 | 1 | 30 | 14 |  | 83,3 | 3 | 8 | 12,1 |  |
| 7 | с. Неониловка | 118 | 8 | 16 | 19 | 34 | 41 | 53 | 31 | - | 18 | 13 |  | 58,5 | 12 | 10 | 18,9 |  |
| 8 | с. Ходейково | 34 | - | 3 | 6 | 8 | 17 | 14 | 5 | - | 2 | 3 |  | 35,7 | 4 | 5 | 35,7 |  |

1.3. Развитие агропромышленного комплекса Марковского   сельсовета

Основными (преобладающими) производственными направлениями хозяйственной деятельности на территории Марковского сельсовета является производство сельскохозяйственной продукции.

В настоящее время на территории Марковского сельсовета идёт перераспределение земли между собственниками  и пока  не известно какие сельскохозяйственные организации и фермерские хозяйства будут осуществлять хозяйственную деятельность на территории МО « Марковский сельсовет».

Таблица 3

Показатели состояния и развития агропромышленного комплекса  Марковского  сельсовета

| № п/п | Характеристика хозяйствующего субъекта АПК |  |  |  | Планируемые на период 2014-2020 годов инвестиционные мероприятия (проекты) по созданию новых, расширению и модернизации существующих производств |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Организацион-но-правовая форма и наименование | Основные направления хозяйственной деятельности | Среднегодовой объем производства |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Наименование инвестиционного мероприятия (проекта) | Объем инвестиций на реализацию инвестиционного мероприятия (проекта) (млн. руб.) | В том числе в рамках Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции и продовольствия на 2008-2012 и 2013-2020 годы |  |
|  |  |  | физ. ед. | млн. руб |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Наименование подпрограммы и мероприятия Госпрограммы, в рамках которого реализуется данное мероприятие (проект) | Сумма инвестиций в рамках Госпрограммы (млн. руб.) |
| 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |

1.4  Характеристика жилищного фонда и объектов социальной сферы,  уровень обеспеченности их коммунальными услугами на территории Марковского  сельсовета

.

Общая площадь жилищного фонда населенных пунктов, находящихся на территории Марковского сельсовета на 01.01.2013 года составляет 53200  кв. метров, в том числе:

- индивидуальные жилые дома.  - 53200 кв.м ( 100 %).

Обеспеченность жильем в 2012 году  составила 38,9 кв. м  в расчете на одного сельского жителя.

Доля аварийного и ветхого жилья  составляет -  0,9 % ( 479 кв.м).

Таблица 4

Характеристика  жилищного фонда  Марковского  сельсовета  на 01. 01. 2013 года

| № п/п | Марковский сельсовет | Общие данные |  |  |  |  |  |  | Обеспеченность коммунальными услугами (домов/человек) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Кол-во домов (ед.) | Кол-во квартир | Общ. площадь (кв.м) |  |  | Кол-во жителей (чел.) | Уровень Обеспеченности жильем (кв.м/чел.) | Центральный водопровод |  | Сетевой газ |  |
|  |  |  |  | Всего | В том числе ветхий и аварийный жилфонд |  |  |  | домов (квартир) | человек | Домов (квартир) | человек |
|  |  |  |  |  | Площадь | % к общему наличию |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | Многоквартирный жилищный фонд | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | Индивидуальный жилищный фонд | 551 | - | 53200 | 479 | 0,9 | 1366 | 38,9 | 479 | 1188 | 423 | 1042Марковскому |
|  | Итого по _Марковскому сельсовету | 551 | - | 53200 | 479 | 0,9 | 1366 | 38,9 | 479 | 1188 | 423 | 1042 |

100Таблица 5

##### Характеристика наличия и состояния объектов социальной сферы,

##### расположенных на территории  Марковского  сельсовета  по состоянию на 01.01.2013 г

| № п/п | Наименование ________ сельсовета | Общеобразовательные школы |  |  |  | Детские дошкольные учреждения |  |  |  | Культурно-досуговые учреждения |  |  |  | Плоскостные спортивные сооружения |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Наличие (ед.) | Мощность – ученических мест | Тех. состояние здания (удовл., ветхое, авар.) | Уровень обеспеченности | Наличие (ед.) | Мощность – детских мест | Тех. состояние здания (удовл., ветхое, авар.) | Уровень обеспеченности | Наличие (ед.) | Мощность – посадочных мест | Тех. состояние здания (удовл., ветхое, авар.) | Уровень обеспеченности (на 100 жителей) | Наличие (ед.) | Площадь – кв.м | Тех. состояние здания (удовл., ветхое, авар.) | Уровень обеспеченности (на 100 жителей) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 1 | с. Самарка | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | с. Марково | 1 | 250 | уд | 100 | 1 | 25 | уд | 80 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3 | д.Кабановка | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4 | д. Урусы | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5 | д. Колодежи | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6 | с. Дроновка | 1 | 192 | уд | 100 | - | - | - | - | 1 | 200 | уд | 100 | - | - | - | - |
| 7 | с. Неониловка | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 8 | с. Ходейково | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Итого по Марковскому сельсовету | 2 | 442 | уд | 100 | 1 | 25 | уд | 60 | 1 | 290 | уд | 50 | - | - | - | - |

Средний уровень благоустройства жилищного фонда по обеспеченности электроэнергией составляет  100 %, водопроводом – 87%, сетевым газоснабжением –  78 %.

По состоянию на 01.01.2013 г. на территории Марковского сельсовета функционируют:

- 2  общеобразовательные школы на  442  ученических мест;

- 1   детские сады на  25 мест;

- 1 учреждения  культурно-досугового типа на _____ мест;

- ____ плоскостные спортивные сооружения общей площадью  - кв.м.

Уровень обеспеченности населения Марковского сельсовета объектами социальной сферы приведен в таблице 5. Уровень благоустройства объектов социальной сферы приведен в таблице 6.

Таблица 6

Показатели  обеспеченности коммунальными услугами объектов

социальной сферы в  Марковском  сельсовете на 01.01. 2013 г.

| № п/п | Наименование объекта | Обеспеченность коммунальными услугами |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | отопление |  | водопровод |  | Сетевой газ | Канализация |
|  |  | От центральной котельной | От собственного источника (газ) | От центрального водопровода | От собственного источника |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | МКОУ «Марковская СОШ» |  | уголь | + |  | - | + |
| 2 | Дроновский филиал МКОУ «Марковская СОШ» |  | уголь | + |  | - | + |
| 3 | Детсад с. Марково |  | уголь | + |  | - | + |
| 4 | Дроновский ЦСДК |  | газ | - | - | + | - |
|  | Итого |  |  |  |  |  |  |

1.5. Газоснабжение

На 01.01.2013 года на территории Марковского сельсовета к системе сетевого газоснабжения подключены  7 из  8  населенных пунктов.

По состоянию на 01.01.2013 года сетевым газом обеспечено 78 % жилищного фонда населенных пунктов  Марковского сельсовета.

1.6. Водоснабжение

По состоянию на 01.01.2013 года распределительная система водоснабжения населенных пунктов Марковского сельсовета включает в себя ____ водозаборов

( 10 артезианских скважин),  10 водопроводных башен, 40 км водопроводных сетей. На текущий момент система водоснабжения сельских населенных пунктов Марковского сельсовета (не)обеспечивает в полной мере потребности населения и производственной сферы в воде.

Амортизационный уровень износа как магистральных водоводов, так и уличных водопроводных сетей составляет в населенных пунктах Марковского сельсовета около 90 : 100 %.

На текущий момент более 40 % объектов водоснабжения требует срочной замены.

Только около 80 % площади жилищного фонда Марковского сельсовета подключена к водопроводным сетям. Еще 20 % населения пользуются услугами уличной водопроводной сети (водоразборными колонками), 1 % населения Марковского  сельсовета получают воду из колодцев.

В период 2014-2020 годов требуется осуществить строительство локальных водопроводов протяженностью 25 км в следующих населенных пунктах:

с. Самарка, с. Марково, д. Кабановка, с. Неониловка, д. Урусы, д. Колодежи, с. Дроновка.

Таблица 7

### Характеристика действующей системы газоснабжения

### _______сельсовета по состоянию на 01.01.2013г.

| № п/п | Межпоселковые газопроводы (км) |  |  | Распределительные газопроводы (км) |  |  | Кол-во домов (квартир), подключенных к сетевому газоснабжению |  | Кол-во объектов социальной сферы, подключенных к сетевому газоснабжению |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Кол-во | Год ввода | Износ (%) | Кол-во | Год ввода | Износ (%) | Кол-во (ед) | % к общему наличию | Кол-во (ед) | % к общему наличию |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  | 17 | 2011 |  | 35 | 2011 |  | 457 | 78 | 3 | 37,5 |

Таблица 8

Характеристика действующей системы водоснабжения _____ сельсовета на 01.01.2013г.

| № п/п | Насосные станции (ед.) |  |  | Артезианские скважины (ед.) |  |  | Напорный водовод (км) |  |  | Водонапорные башни (ед.) |  |  | Водопроводы (км) |  |  | Уличные колонки (ед.) |  |  | Получают воду от центрального водопровода |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Количество | Год ввода | Износ (%) | Количество | Год ввода | Износ (%) | Количество | Год ввода | Износ (%) | Количество | Год ввода | Износ (%) | Количество | Год ввода | Износ (%) | Количество | Год ввода | Износ (%) | Человек | % к общему числу жителей |
| 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
|  |  |  |  | 10 | 1965 1975 | 90: 100 |  |  |  | 10 | 1965 1975 | 90: 100 | 40 | 1965 1975 | 90: 10 | 105 | 1965 1975 | 90: 10 | 1088 | 80 |

#### Основные цели и задачи Программы

Программа направлена на создание предпосылок для устойчивого развития сельских населенных пунктов Марковского сельсовета посредством достижения следующих целей:

- создание комфортных условий жизнедеятельности на территории Марковского  сельсовета;

- стимулирование инвестиционной активности в агропромышленном комплексе путем создания благоприятных инфраструктурных условий на территории Марковского  сельсовета.

Основными задачами Программы являются:

удовлетворение потребностей населения, в том числе молодых семей и молодых специалистов, в благоустроенном жилье;

повышение уровня комплексного обустройства населенных пунктов Марковского  сельсовета объектами социальной и инженерной инфраструктуры.

Достижение целей Программы предусматривается осуществлять с учетом:

а) размещения объектов социальной и инженерной инфраструктуры в соответствии с генеральным планом  Марковского  сельсовета;

б) преимущественного обустройства объектами социальной и инженерной инфраструктуры населенных пунктов, в которых осуществляются инвестиционные проекты в сфере АПК;

в) использование механизмов государственно-частного партнерства и привлечение средств внебюджетных источников для финансирования мероприятий Программы, включая средства населения и организаций.

Для оценки достижения поставленных целей предусмотрена система целевых индикаторов и показателей.

Значения целевых индикаторов и показателей по годам реализации Программы приведены в таблице 9.

Таблица 9

#### Целевые индикаторы и  показатели  Программы

| № п/п | Наименование | Един. измер. | 2013 (базовый) | Прогноз по годам реализации Программы |  |  |  |  |  |  | Отношение 2020 г. к 2013 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | Демографические показатели в _Марковском сельсовете |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Численность населения | тыс. чел. | 1366 | 1379 | 1393 | 1406 | 1420 | 1415 | 1410 | 1405 | 102,8 |
| 1.2 | Численность населения в трудоспособном возрасте | тыс. чел. | 502 | 515 | 525 | 530 | 540 | 538 | 530 | 525 | 104,6 |
| 1.3 | Коэффициент рождаемости населения (число родившихся на 100 жителей) |  | 0,44 | 0,45 | 0,5 | 0,5 | 0,6 | 0,7 | 0,7 | 0,8 | 182 |
| 1.4 | Коэффициент смертности населения (число умерших на 100 жителей) |  | 1,9 | 1,9 | 1,8 | 1,7 | 1,6 | 1,6 | 1,5 | 1,5 | 78,9 |
| 2 | Создание комфортных условий жизнедеятельности на территории ________ сельсовета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Улучшение жилищных условий населения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1 | Количество семей, признанных нуждающимися в улучшении жилищных условий (на конец года) – всего | ед. | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |
|  | в том числе молодых семей и молодых специалистов | ед. | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - |  |
| 2.1.2 | Ввод (приобретение) жилья для граждан, проживающих на территории _______ сельсовета - всего | тыс.кв.м | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 100 |
|  | в том числе для молодых семей и молодых специалистов | тыс.кв.м |  |  | 90 |  | 120 |  | 120 | 120 |  |
| 2.1.3 | Количество семей, улучшивших жилищные условия - всего | ед. | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 |  |
|  | в том числе молодых семей и молодых специалистов | ед. | - | - | 1 | - | 1 | - | 1 | 1 |  |
| 2.2 | Обеспеченность общеобразовательными учреждениями |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.1 | Численность учащихся в общеобразовательных учреждениях | чел. | 105 | 106 | 107 | 107 | 108 | 110 | 110 | 110 | 104 |
| 2.2.2 | Численность учащихся в первую смену в общеобразовательных учреждениях | чел. | 105 | 106 | 107 | 107 | 108 | 110 | 110 | 110 | 104 |
| 2.2..3 | Численность учащихся в общеобразовательных учреждениях, находящихся в ветхом и аварийном состоянии | чел. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.2.4 | Ввод в действие общеобразовательных учреждений | мест | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 2.3 | Обеспеченность плоскостными спортивными сооружениями |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.1 | Наличие плоскостных спортивных сооружений | ед. | - | - | - | - | 1 | - | - | - |  |
|  |  | кв.м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | в том числе находящихся в ветхом и аварийном состоянии | ед. | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  | кв.м | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 2.3.2 | Ввод в действие плоскостных спортивных сооружений | ед. |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
|  |  | кв.м |  |  |  |  | 700 |  |  |  |  |
| 2.3.3 | Прирост населения, обеспеченного плоскостными спортивными сооружениями | чел. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4 | Обеспеченность учреждениями культурно-досугового типа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4.1 | Наличие учреждений культурно-досугового типа | ед. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 200 |
|  |  | мест | 290 | 290 | 290 | 290 | 290 | 390 | 390 | 390 | 134,5 |
|  | в том числе находящихся в ветхом и аварийном состоянии | ед. | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  | мест | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 2.4.2 | Ввод в действие учреждений культурно-досугового типа | ед. | - | - | - | - | - | 1 | - | - |  |
|  |  | мест | - | - | - | - | - | 100 | - | - |  |
| 2.4.3 | Прирост населения, обеспеченного учреждениями культурно-досугового типа | чел. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.5 | Газоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.5.1 | Ввод в действие распределительных газовых сетей | км | 35 | - | - | - | - | - | - | - | 100 |
| 2.5.2 | Уровень износа объектов газоснабжения | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.5.3 | Уровень газификации жилищного фонда на территории сельсовета | % | 78 | 79 | 80 | 82 | 84 | 86 | 88 | 92 |  |
| 2.6 | Водоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.6.1 | Строительство локальных водопроводов | км | - | 36 | 6 | 6,8 | 3,5 | 3 | 2,5 |  |  |
| 2.6.2 | Уровень износа объектов водоснабжения | % | 90-100 | 90 | 80 | 65 | 50 | 40 | 35 | 30 |  |
| 2.6.3 | Уровень обеспечения населения питьевой водой на территории сельсовета | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Реализация проектов комплексного обустройства площадок под компактную жилищную застройку |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Количество населенных пунктов, в которых реализованы проекты комплексного обустройства | ед. | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 3.2 | Объем жилищной застройки | тыс. кв.м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

### Мероприятия Программы

В состав Программы  включены следующие мероприятия:

1. Улучшение жилищных условий населения, проживающего на территории Марковского  сельсовета, в том числе  молодых семей и  молодых специалистов.

2. Комплексное обустройство Марковского сельсовета объектами социальной и инженерной инфраструктуры:

а) строительство плоскостных спортивных сооружений;

б) строительство учреждений культурно-досугового типа;

в) строительство локальных сетей водоснабжения;                                                                                         Таблица 10

Прогноз потребности в молодых специалистах для организаций АПК и социальной сферы, функционирующих на территории _______ сельсовета в период реализации Программы

| № п/п | Показатели | Един. измер. | Всего | В том числе по годам реализации Программы |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Потребность в молодых специалистах сельскохозяйственного производства - всего, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Наименование сельскохозяйственного предприятия | чел | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Потребность в молодых специалистах в сфере образования - всего, в том числе: | чел | 2 |  | 1 | - | 1 | - | - | - |
| 2.1 | Наименование образовательного учреждения |  | 2 |  | 1 |  | 1 | - | - | - |
| 2.2 | МКОУ « Марковская СОШ» |  | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Потребность в молодых специалистах в сфере здравоохранения - всего, в том числе |  | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3.1 | Наименование учреждения здравоохранения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Потребность в молодых специалистах в сфере культуры – всего, в том числе | чел | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - |
| 4.1 | Наименование учреждения культурно-досугового типа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Дроновский ЦСДК |  | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - |
| 5. | Потребность в молодых специалистах в сфере физической культуры и спорта– всего, В том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | наименование учреждения физической культуры и спорта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого | чел | 3 |  | 1 | 1 | 1 | - | - | - |

Таблица 11

Реализация мероприятий по обеспечению жильем граждан, проживающих на территории  Марковского  сельсовета, в том числе молодых семей и молодых специалистов

| № п/п | Показатели | Един. измер. | Всего | В том числе по годам реализации Программы |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Строительство (приобретение) жилья для жителей Марковского сельсовета – всего | домов | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | кв.м | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | млн. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2. | Строительство (приобретение) жилых помещений в Марковском сельсовете для обеспечения жильем молодых семей и молодых специалистов– всего | домов | 4 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | 1 |
|  |  | кв.м | - | - | - | - | 120 | - | - | - |
|  |  | млн. руб. | 5,5 | - | 1,0 | - | 1,5 | - | 1,5 | 1,5 |

Таблица 12

Реализация мероприятий по обеспечению объектами социальной инфраструктуры на территории Марковского  сельсовета

| № п/п | Показатели | Един. измер. | Всего | В том числе по годам реализации Программы |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Строительство общеобразовательных учреждений | единиц | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | уч. мест | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | млн. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | Строительство плоскостных спортивных сооружений | единиц | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - |
|  |  | пос. мест | 700 | - | - | - | 700 | - | - | - |
|  |  | млн. руб. | 3 | - | - | - | 3 | - | - | - |
| 3 | Строительство учреждений культурно-досугового типа | единиц | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - |
|  |  | кв.м | 500 | - | - | - | - | 500 | - | - |
|  |  | млн. руб. | 15 | - | - | - | - | 15 |  |  |

Таблица 13

Реализация мероприятий по обеспечению объектами инженерной инфраструктуры на территории Марковского    сельсовета

| № п/п | Показатели | Един. измер. | Всего | В том числе по годам реализации Программы |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Строительство распределительных газовых сетей | км | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | млн. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | Строительство локальных сетей водоснабжения -всего | млн. руб. | 45,5 | 6 | 10 | 12 | 6,5 | 6 | 5 |  |
|  | - строительство водозаборов (артезианских скважин) | ед. | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
|  |  | млн.руб | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | - строительство водоводов | км | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | млн.руб |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - строительство водонапорных установок (водонапорных башен) | ед. | 6 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | - | - |
|  |  | млн.руб |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - строительство распределительного водопровода | км | 25,4 | 3,6 | 6 | 6,8 | 3,5 | 3 | 2,5 |  |
|  |  | млн.руб |  |  |  |  |  |  |  |  |

Таблица 14

Реализация проектов комплексного обустройства площадок под компактную жилищную застройку в населенных   пунктах Марковского  сельсовета

| № п/п | Наименование проектов | Един. измер. | Всего | В том числе по годам реализации Программы |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Реализация проекта комплексного обустройства площадки под компактную жилищную застройку в ________(наименование населенного пункта) – всего, | млн. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Изготовление проектно-сметной документации | млн. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.2 | Строительство подъездных дорог | км | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | млн. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.3 | Строительство объектов электроснабжения и уличного освещения - всего | млн. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.3.1 | ТП 10/04 кВ мощностью 2х400 кВА | единиц | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | млн.руб. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.3.2 | ВЛ-10 кВ | км | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | млн.руб | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.3.3 | ВЛ-0,4 кВ | км | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | млн.руб | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.3.4 | Линия уличного освещения | км | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | млн.руб | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.4 | Строительство объектов газоснабжения - всего | млн.руб | - | - | - | - | - | - | - | - |
| -1.4.1 | Строительство газопровода среднего давления | км | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | млн.руб | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.4.2 | Строительство газораспределительных пунктов | ед. | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | млн.руб | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.4.3 | Строительство газопровода низкого давления | км | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | млн.руб | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.5 | Строительство объектов водоснабжения - всего | млн.руб | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.5.1 | Строительство водозаборов (артезианских скважин) | ед. | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | млн.руб | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.5.3 | Строительство водонапорных установок (водонапорных башен) | ед. | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | млн.руб | - | - | - | - | - | - | - | - |
| -1.5.4 | Строительство водопровода | км | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | млн.руб | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.6 | Строительство объектов социальной сферы и благоустройства- всего | млн.руб | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.6.1 | Строительство (реконструкция) общеобразовательной школы | ед. | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | млн.руб | - | - | - | - | - | - | - | - |
| -1.6.2 | Строительство (реконструкция) детского сада | ед. | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | млн.руб | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.6.3 | Строительство (реконструкция) амбулатории, ФАПа (офиса врача общей практики) | ед. | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | млн.руб | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.6.4 | Строительство (реконструкция) учреждения культурно-досугового типа | ед. | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | млн.руб | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.6.1 | Строительство (реконструкция) спортивного сооружения | ед. | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | млн.руб | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.6.2 | Строительство (реконструкция) уличных дорог и тротуаров | км | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | млн.руб | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.6.3 | Озеленение улиц и площадей | кв.м | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | млн.руб | - | - | - | - | - | - | - | - |

### Объемы и источники финансирования Программы

Программа реализуется за счет средств федерального бюджета, бюджета Курской области, местного бюджета, а также внебюджетных источников.

Общий объем финансирования Программы составляет 66 млн. рублей (в ценах соответствующих лет), в том числе:

за счет средств федерального бюджета -19,8 млн. рублей;

за счет средств бюджета Курской  области  –  42,9 млн. рублей;

за счет средств местного бюджета - 3,3 млн. рублей;

за счет средств внебюджетных источников –  - млн. рублей.

Объемы финансирования Программы по источникам финансирования и направлениям расходования денежных средств приведены в таблице 15.

Предоставление средств федерального бюджета, бюджета Курской области на реализацию мероприятий настоящей Программы осуществляется на основании соглашений, заключаемых Министерством сельского хозяйства Российской Федерации с Администрацией Курской области, а также Администрации Курской области с администрацией  Марковского  сельсовета.

Администрация Марковского сельсовета ежегодно в сроки, установленные Администрацией Курской области, представляет, по рекомендуемой Администрацией Курской области форме, заявку на реализацию мероприятий настоящей Программы для включения (отбора) их в  Программу, осуществляемую Администрацией Курской области.

Таблица 15

Объемы и источники финансирования мероприятий Программы

в 2014-2020 годах

| № п/п | Наименование мероприятия Программы | Объемы и источники финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Источник финансирования | Объемы финансирования (млн. руб.) |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Всего | В т.ч. по годам реализации Программы |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Улучшение жилищных условий населения, проживающего на территории _____сельсовета, в т.ч молодых семей и молодых специалистов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Строительство (приобретение) жилья для граждан | Объем финансирования – всего, в том числе за счет средств: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Строительство (приобретение) жилья для молодых семей и молодых специалистов | Объем финансирования – всего, в том числе за счет средств: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Комплексное обустройство _______ сельсовета объектами социальной и инженерной инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Строительство общеобразовательных учреждений | Объем финансирования – всего, в том числе за счет средств: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Строительство плоскостных спортивных сооружений | Объем финансирования – всего, в том числе за счет средств: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Строительство учреждений культурно-досугового типа | Объем финансирования – всего, в том числе за счет средств: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Строительство распределительных газовых сетей | Объем финансирования – всего, в том числе за счет средств: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Строительство локальных сетей водоснабжения | Объем финансирования – всего, в том числе за счет средств: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Реализация проекта комплексного обустройства площадки под компактную жилищную застройку | Объем финансирования – всего, в том числе за счет средств: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по всем мероприятиям Программы | Объем финансирования – всего, в том числе за счет средств: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |

- Механизм реализации Программы

Муниципальным заказчиком и разработчиком Программы является Администрация Марковского  сельсовета.

Администрация Марковского сельсовета:

- несет ответственность за своевременную и качественную подготовку и реализацию мероприятий, обеспечивает целевое и эффективное использование средств, выделенных на реализацию мероприятий Программы;

- разрабатывает и принимает на уровне муниципального образования нормативные документы, необходимые для эффективной реализации мероприятий Программы;

- обеспечивает своевременную подготовку проектной документации на строительство (реконструкцию) объектов социальной и инженерной инфраструктуры, осуществляемое в рамках реализации Программы;

- вносит предложения по уточнению затрат по мероприятиям Программы на очередной финансовый год;

- заключает соглашения с уполномоченным органом исполнительной власти Курской области о предоставлении субсидий на софинансирование мероприятий Программы;

- осуществляет ведение ежеквартальной отчетности о реализации мероприятий  Программы;

- осуществляет подготовку информации о ходе реализации мероприятий Программы;

- организует размещение на официальном сайте муниципального заказчика в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» информации о ходе и результатах реализации мероприятий Программы.

- Оценка социально-экономической и экологической эффективности реализации Программы

Использование комплексного подхода к повышению уровня комфортности проживания в населенных пунктах Марковского сельсовета будет способствовать созданию благоприятных условий для повышения инвестиционной активности в агропромышленном секторе экономики района, созданию новых рабочих мест, расширению налогооблагаемой базы местного бюджета.

Программа носит социально ориентированный характер. Приоритетными направлениями ее реализации являются комплексное обустройство населенных пунктов и содействие улучшению жилищных условий населения Марковского сельсовета.

В совокупности указанные мероприятия направлены на облегчение условий труда и быта населения и наряду с другими мерами содействия улучшению демографической ситуации способствуют  увеличению продолжительности жизни и рождаемости в муниципальном образовании.

Оценка эффективности реализации Программы производится путем сравнения фактически достигнутых значений целевых индикаторов и показателей за соответствующий год с утвержденными на год значениями целевых индикаторов и показателей.