# АДМИНИСТРАЦИЯ

# МАРКОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

**ГЛУШКОВСКОГО РАЙОНА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ**

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

**24 апреля 2024 года № 29**

**«Об утверждении отчета о реализации**

**муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Марковского сельсовета Глушковского района Курской области**

**за 2023 год»**

В соответствии с бюджетным законодательством РФ , с Порядком принятия решения о разработке муниципальных программ органа местного самоуправления «Марковский сельсовет» Глушковского района , их формирования, реализации и проведение оценки эффективности реализации», утвержденным постановлением Администрации Марковского сельсовета Глушковского района от 01.11.2013 г. № 15, Администрация Марковского сельсовета Глушковского района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан в муниципальном образовании «Марковский сельсовет» Глушковского района» за 2023 год.

2. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на начальника отдела администрации – главный бухгалтер Хлусову С.М.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит обнародованию на официальном сайте Администрации Марковского сельсовета Глушковского района в сети «Интернет».

И.о.Главы Марковского сельсовета

Глушковского района Т.Н.Литвинова

Утвержден

постановлением Администрации

Марковского сельсовета Глушковского района

от «24» апреля 2024 г. № 29

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

о выполнении муниципальной программы

«Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Марковского сельсовета» Глушковского района Курской области на 2019-2023,

за 2023 год

Сведения

о достижении целевых показателей эффективности

реализации программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Марковского сельсовета Глушковского района»

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование  целевого показателя программы | Единица  измерения | Значение показателей | | Обоснование  отклонений  значений показателя на конец отчетного года (при наличии отклонения) |
| отчетный год | |
| план | факт |
| 1. | Организация и содержание уличного освещения (оплата электроэнергии) | руб. | 287342,66 | 262264,32 |  |
| 2 | Мероприятия по благоустройству территорий | руб. | 212000 | 210449,11 |  |
|  | итого | руб | **499342,66** | **472713,43** |  |

Отчет

об использовании бюджетных ассигнований бюджета на реализацию программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Марковского сельсовета Глушковского района Курской области»

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основных мероприятий | Источник финансирования | Расходы (рублей) | | |
| бюджетные  ассигнования,  план на 01 января отчетного  года | бюджетные  ассигнования на 31  декабря  отчетного  года | кассовое  исполнение |
| Муниципальная программа программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Марковского сельсовета Глушковского района» | Местный бюджет, прочие безвозмездные поступления | **499342,66** | **472713,43** | **472713,43** |
| Подпрограмма  « Обеспечение качественными услугами ЖКХ населения Марковского сельсовета Глушковского района Курской области на 2018-2020 г.» | Местный бюджет  прочие безвозмездные поступления,  межбюджетные трансферты |  |  |  |
| Основное мероприятие  « Уличное освещение» | Местный бюджет | 287342,66 | 262264,32 | 262264,32 |
| Основное мероприятие  Благоустройство территорий |  | 212000 | 210449,11 | 210449,11 |

**Сведения о внесенных изменениях в муниципальную Программу в течение 2023 года**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование нормативного правового акта | Краткое изложение причин внесения изменений |
| Постановление администрации Марковского сельсовета от 20.04..2023г. № 14, «О внесении изменений в муниципальную программу «Обеспечение доступным и комфортабельным жильем и коммунальными услугами граждан Марковского сельсовета Глушковского района Курской области на 2019 – 2023 годы» утвержденную постановлением Администрации Марковского сельсовета Глушковского района от 09.11.2017 год № 81  » | Уточнение финансирования программы |

**Оценка эффективности реализации программы**

1. Степень достижения запланированных результатов (достижения целей и решения задач программы (оценка результативности):

Е= 472713,43: 471713,43,х100+3/3+6/6):3х100= (0,99+1+1):3х100= 100 %

**Вывод:** Степень достижения запланированных результатов **высокая.**

2. Степень соответствия фактических затрат местного бюджета, прочих безвозмездных поступлений запланированному уровню (оценка полноты использования бюджетных средств прочих безвозмездных поступлений):

П =472713,43: 471713,43х100 = 100%

**Вывод**: Степень соответствия фактических затрат местного бюджета, прочих безвозмездных поступлений на реализацию программы запланированному уровню - **высокая.**

3. Эффективность использования средств местного бюджета, прочих безвозмездных поступлений (оценка экономической эффективности достижения результатов):

Э = 100: 100 = 1

**Вывод**: Эффективность использования средств местного бюджета, прочих безвозмездных поступлений – **высокая.**